**附件3 上海外国语大学Blackboard网络教学平台教师培训方案**

**一、培训对象**

2020年春季学期计划在Blackboard上开课的所有教师。

**二、培训目标**

根据疫情防控需要，推迟开学和返校，为了落实“延期不停教，延期不停学”的要求，为全校师生提供网络教学平台，确保在线教学顺利展开，现组织教师进行培训。

* 了解Blackboard平台基本功能
* 了解Blackboard平台支持下的课程建设案例
* 掌握课程建设步骤，灵活运用网络教学平台，支持线上线下混合教学

**三、培训时间和方式**

2月7日-2月10日，各院系统计参加建课的教师名单，建立授课教师群；由国际教育学院教育技术师生团队和公司为老师们提供学习资料和一些小视频，协助教师开展前期自学工作；

平台搭建后（约2月11日前），BB公司在平台里创建好一门培训课程，上传操作录屏视频和操作手册，教师自学；

2月15-16日之间选择一个固定时间，通过classin直播系统开展线上直播培训，培训后老师们自主练习；

2月16日开始，通过线上咨询、电话咨询、微信咨询等方式，由国际教育学院兼职管理员、学生助教团队和公司培训人员共同开展答疑。

**四、培训人员**

公司培训人员：李慧亭，女，教育技术学系硕士学位，现任北京毕博信息技术有限公司服务部高级实施顾问，Blackboard研究院研究员，具有8年的信息化教学实施经验。联系电话：13917542751。

学校团队：由国际教育学院领衔，教育技术学专业教师和学生共同组成疫情期间平台运营管理、培训开发支持团队，协助公司完成培训工作和课程运营期间的相关问题答疑。**联系人：李锡阳，联系方式：手机号：18621819519微信号：lxyxh9 邮箱** [**lixiyang@shisu.edu.cn**](mailto:lixiyang@shisu.edu.cn)**。**

**五、培训内容**

线上培训内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 培训内容 | 主讲人 |
| 5分钟 | 培训介绍（培训内容和安排）  Blackboard基本功能介绍 | Bb实施顾问 |
| 5分钟 | Blackboard平台支持的课程案例分享 | Bb实施顾问 |
| 30分钟 | 设计与搭建课程框架  上传教学内容（视频、文件、内容文件夹等） | Bb实施顾问 |
| 30分钟 | 互动交流工具：  公告、讨论版、小组（选择性发布） | Bb实施顾问 |
| 10分钟 | 休息 |  |
| 20分钟 | 如何发布作业、如何评阅作业、查看成绩 | Bb实施顾问 |
| 20分钟 | 教师如何发布测试、如何评分、 |  |
| 20分钟 | 成绩管理  课程复制  总结 | Bb实施顾问 |

**六、培训方案支持**

本次培训由学校统筹管理，职能部门协助，指定国际教育学院协助完成基于BB平台的课程建设和使用。

**七、培训前的主要工作**

培训前需要完成的主要工作包括：

* 国际教育学院组织师生开发在线学习相关视频、文案类学习资料；
* 由教务处、研究生院提供需要开发课程的教师信息，信息中心协助公司完成设立教师账号；
* 请老师们提前准备好建课材料，提前查看操作手册和培训课程视频。

上海外国语大学

国际教育学院

2020年2月6日